中国-东盟（柳州）旅游装备制造产业园旅游防护用品基地（四期）

绩效自评报告

一、专项债券基本情况

本项目获得2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(三期)专项债券额度12000万元，截止2023年12月31日，项目累计支出5000万元。

二、项目简介

项目位于柳北工业园区，临近北外环路、双冲大桥、白露大桥等主要交通干线，距离柳州市城区内约7公里。项目由柳州市新北建设投资集团有限公司建设，项目总投资4亿元，项目用地面积70.24亩，总建筑面积为138181.75平方米，新建6栋标准厂房，1栋配套办公用房，1栋配套保障性租赁住房及门卫室等相关配套设施。

三、项目建设进度

项目于2022年12月开工建设，目前已完成1#、2#、3#、6#主体结构封顶，其中1#、2#、3#进行内外墙装修工程，4#、5#、7#、8#正在进行地下室基础施工，完成总工程量约20%，计划2025年6月完工。

四、自评发现的问题和改进措施

该项目获得专项债资金12000万元，按项目工程进度已支出5000万元，目前已完成总工程量的20%，后续我们将加快项目建设按进度完成债券资金支出。因项目专项债券计划发行规模28000万元，2023年已获批12000万元，计划2024年拟申请16000万元专项债券资金用于该项目建设。

五、自评工作建议

建议加强上级部门加强政府专项债券项目绩效评价培训，以便绩效评价工作顺利开展。

六、其他需要说明的问题

无。